## Sheet1
| 项目管理系统开发计划 |  | 软件技术服务有限公司技术团队 | [5 empty] | 提示：项目开发计划表需要每日更新！
架构数 | 模块数 | 功能数 | 优先级 | 开发工作量 | 开发人员数 | 交接人员数 | 设计完成数 | 开发延期数
10 | 20 | 40 | \ |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 等待开发 |  |  | 正在开发 |  |  | 正在自测 |  |  | 用户测试 |  |  | 等待上线 |  |  | 开发延期
一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 优先级 | 工时评估 | 开发人员 | 交接人员 | 设计状态 | 开发状态 | 2.23-2.23 | [6 empty] | 2.24-2.25 | [6 empty] | 2.26-2.27 | [6 empty] | 2.28-2.29
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
数据库设计 | 表设计 |  | 高 | 2 | 武国涛 |  | 未开始 | 未开始
登录 | 登录页面 |  | 高 | 1 | 刘晓璇 |  | 未开始 | 未开始
|  |  | 高 | 1 | 陈旭 |  | 未开始 | 未开始
前端页面 |  |  | 高 | 3 | 武国涛 |  | 未开始 | 未开始
|  |  | 高 | 3 | 李超杰，田佳豪 |  | 未开始 | 未开始
单位人事 |  |  | 高 | 5 | 武国涛 |  | 未开始 | 未开始
应用管理 |  |  | 高 | 5 | 李超杰，田佳豪 |  | 未开始 | 未开始
流程管理 |  |  | 中 | 5 | 刘晓璇 |  | 未开始 | 未开始
系统管理 |  |  | 中 | 5 | 陈旭，刘晓璇 |  | 未开始 | 未开始
其他管理 |  |  | 中 | 4 | 田佳豪 |  | 未开始 | 未开始
测试 | 测试 |  | 中 | 1 | 刘晓璇 |  | 未开始 | 未开始